Приложение

к приказу МКОУ СОШ № 11

от 01.09.2025 №188/1-А

«Дорожная карта» реализации целевой модели наставничества в МКОУ СОШ № 11 с. Верхняя Бреевка

на 2025/ 2026 учебный год

| № | Наименование этапа | Мероприятия | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка условий для запуска программы наставничества | Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества | - Изучение Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися». - Подготовка системных папок по проблеме наставничества. - Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели. | сентябрь | заместитель директора, куратор Тыцик М.А |
|  |  | Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества в МКОУ СОШ № 11 с. В-Бреевка | - Издание приказа «Внедрение целевой модели наставничества - Разработка и утверждение Целевой модели наставничества - Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрения системы наставничества - Назначение координатора и кураторов внедрения Целевой модели наставничества (издание приказа) | сентябрь | Директор Пухова Е.Ю., заместитель директора, куратор Тыцик М.А. |
|  |  | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей школы | 1. Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве. | сентябрь | заместитель директора, куратор Тыцик М.А. |
|  |  |  | 2. Проведение совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества. | сентябрь | заместитель директора, куратор Тыцик М.А. |
|  |  |  | - Сформировать банк программ по выбранным формам наставничества. (Например, «Ученик – ученик», «Учитель – учитель», «Учитель – ученик» и тд) | сентябрь | заместитель директора, куратор Тыцик М.А. |
|  |  | Информирование родителей, педагогов, обучающихся о возможностях и целях целевой модели наставничества | - Проведение педагогического совета. - Проведение родительских собраний. - Проведение классных часов. - Информирование на сайте школы. | в течение года | заместитель директора, куратор Тыцик М.А. |
| 2. | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых | - Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов желающих принять участие в программе наставничества. - Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы и согласия от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых. - Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых обучающихся от третьих лиц: классный руководитель, психолог, социальный педагог, родители. - Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет профстандарта. - Проведение мероприятия по выявлению желающих быть в роли наставляемых. | сентябрь | заместитель директора, куратор Тыцик М.А. |
|  |  | Формирование базы наставляемых | - Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. - Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся. |  |  |
| 3. | Отбор и обучение наставников | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников | 1. Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной формы. | в течение года | заместитель директора, куратор Тыцик М.А. |
|  |  | Обучение наставников для работы с наставляемыми | 1. Подготовить методические материалы для обучения наставников и их сопровождения. |  |  |
|  |  |  | 2. Издать приказ об организации «Школы наставников» с утверждение программ и графиков обучения наставников. |  |  |
|  |  |  | 3. Организовать «Школу наставников» и провести обучение. |  |  |
| 4. | Формирование наставнических пар / групп | Отбор наставников и наставляемых | - Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. - Организация групповой встречи наставников и наставляемых. - Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи. - Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/ группы. | сентябрь | заместитель директора, куратор Тыцик М.А. |
|  |  | Закрепление наставнических пар / групп | 1. Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/групп». |  | заместитель директора, куратор Тыцик М.А. психолог Ковалева С.Н. |
|  |  |  | 2. Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения. |  |  |
|  |  |  | 3. Организация психологического сопровождения наставляемым, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжить поиск наставника. |  |  |
| 5. | Организация и осуществление работы наставнических пар / групп | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых | - Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого. - Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. - Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. - Регулярные встречи наставника и наставляемого. - Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. | по плану индивидуального маршрута | Тыцик М.А., Ковригина О. В., Шейкина А.С., Никитина И.А. |
|  |  | Организация | Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для |  |  |
|  |  | текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками | промежуточной оценки |  |  |
| 6. | Завершение наставничества | Отчеты по итогам наставнической программы | - Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. - Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. - Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. | май 2026 | Тыцик М.А., Ковригина О. В., Шейкина А.С., Никитина И.А. |
|  |  | Мотивация и поощрение наставников | - Благодарственные письма. | директор школы | Пухова Е. Ю. |
|  |  |  | - Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайтах школы и организаций- партнеров. | на сайте школы | Тыцик М.А. |